****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LEGRAD**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 810-01/18-01/04**

**URBROJ: 2137/10-18-7**

**Legrad, 17. prosinca 2018.**

Nat temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/2015), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) i članka 31. Statuta Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“ broj 5/13, 2/18. i 19/18) Općinsko vijeće Općine Legrad na 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine, donosi

**PLAN RAZVOJA**

**sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima**

# 1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2018. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za razdoblje od 2017. do 2020. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

# 2. PLANSKI DOKUMENTI

U tabeli 1. navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2019. godini.

Tablica 1: Popis planskih dokumenata i odluka koje je Općina Legrad u potrebi izraditi u 2019.god.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **Naziv dokumenta** | **Nositelj izrade** | **Izrađivač** | **Rok izrade** | **Donosi** |
| 1. | Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene | Općinski načelnik | Općina | Siječanj 2019. | Općinsko vijeće |
| 2. | Rješenje o imenovanju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene | Općinski načelnik | Općina | Veljača 2019. | Općinski načelnik |
| 3. | Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju koordinatora na lokaciji | Općinski načelnik | Općina | Siječanj 2019. | Načelnik Stožera |
| 4. | Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite | Općinski načelnik | Općina | Veljača 2019. | Općinski načelnik |
| 5. | Plan vježbi civilne zaštite Općine za 2019.god. | Općinski načelnik | Općina | Siječanj 2019. | Općinski načelnik |
| 6. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite | Stožer civilne zaštite | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Općinski načelnik |
| 7. | Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | Općinski načelnik | Općina | Siječanj 2019. | Općinsko vijeće |
| 8. | Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika | Općinski načelnik | Općina | Siječanj 2018. | Općinski načelnik |
| 9. | Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite | Općinski načelnik | Općina | Siječanj 2019. | Općinski načelnik |
| 10. | Operativni postupovnik | Načelnik Stožera | Općina | Lipanj 2019. | Načelnik Stožera |

## 2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Legrad osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

* za članove Stožera civilne zaštite,
* postrojbu civilne zaštite opće namjene
* za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
* za koordinatore na lokaciji
* pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Za operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je izraditi planske dokumente sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16).

Općina Legrad dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Koprivničko - križevačkoj županiji te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne Novine“ broj 75/16).

Nositelj i izrađivač: Općina Legrad

Rok dostave podataka: 30. prosinca 2019. godine

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

# 3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

## 3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Općine Legrad osnovan je Odlukom načelnika Općine (KLASA: 810-01/17-01/02, URBROJ: 2137/10-17-15, Legrad, 11.10.2017.god.). Stožer civilne zaštite sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 6 članova Stožera.

Stožer civilne zaštite Općine Legrad potrebno je:

* Upoznati s planom djelovanja civilne zaštite

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite

Rok: lipanj 2019.god.

* Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

Rok: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

## 3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnog društva za 2019.god. u planu su sljedeće aktivnosti:

Tablica 2: Popis planiranih aktivnosti DVD – a Legrad za 2019.god.

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** |
| 1. | Obuka vozača i strojara |
| 2. | Operativno – tehnička vježba Požarnog područja Koprivnica |
| 3. | Obilježavanje 135 godišnjice DVD Legrad |
| 4. | Osiguranje jednodevnog graničnog prelaza Legrad – Ortiloš |
| 5. | Vatrogasna vježba memorijal „Mirko Petrović“ Sigetec |
| 6. | Osiguranje Uskrsnog krijesa |
| 7. | Društvena vježba – aparati za zaštitu dišnih organa |
| 8. | Vatrogasna vježba – INA Lepavina |
| 9. | Osposobljavanje zapovjednika u korištenju aplikacije UVI – eHVZ |
| 10. | Vatrogasne intervencije po pozivu ŽVOC Koprivnica |
| 11. | Interna osposobljavanja vatrogasaca u korištenju opreme |
| 12. | Školovanje za vatrogasna zvanja |

Tablica 3: Popis potrebne materijalno - tehničke opreme i sredstava koja nedostaju DVD - u Legrad

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite** |
| 1. | Radio – komunikacijska oprema: 3 x mobilini radio uređaj – ugradnja u navalna vozila |
| 2. | Radio – komunikacijska oprema: stacionirani radio uređaj sa antenom – ugradnja u operativno središte |
| 3. | Radio – komunikacijska oprema: 5 x ručni radio uređaj |
| 4. | Radio – komunikacijska oprema: grupni punjač za ručni radio uređaj – ugradnja u garaži |
| 5. | Vatrogasni spasilački čamac |
| 6. | Kombi vozilo za prijevoz ljudi (8+1) |
| 7. | Set sprava i opreme za spašavanje s visina i dubina |
| 8. | Set zračnih jastuka s pripadajućom opremom za podizanje i stabilizaciju tereta i vozila |
| 9. | Set hidrauličkog alata (agregat, škare, razupore, cilindar) |

Rok: 2019.god.

Nositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad

Izvršitelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad

Tablica 4: Popis planiranih aktivnosti DVD – a Veliki Otok za 2019.god.

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** |
| 1. | Održavanje godišnje skupštine |
| 2. | Čuvanje Isusova groba |
| 3. | Obilježavanje dana Sv. Florijana |
| 4. | Pasivno dežurstvo za vrijeme žetvene sezone |
| 5. | Podjela letaka za vrije žetvene sezone |
| 6. | Održavanje internih edukacija i vježbi |
| 7. | Provedba aktivnosti sukladno planu VZO Legrad |
| 8. | Dovršetak stupa za sušenje vatrogasnih cijevi |
| 9. | Rekonstrukcija ulaza u WC iz doma |
| 10. | Rekonstrukcija krovišta na DVD-u |
| 11. | Održavanje druženja s mještanima Velikog Otoka za Badnju večer |

Tablica 5: Popis potrebne materijalno - tehničke opreme i sredstava koja nedostaju DVD - u Veliki Otok

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite** |
| 1. | Vatrogasne ljestve sastavljače |
| 2. | Mobilne vatrogasne radio stanice |
| 3. | Motorna pila |
| 4. | Električna vatrogasna pumpa |
| 5. | Dopuna ostale vatrogasne opreme |

Rok: 2019.god.

Nositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Otok

Izvršitelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Otok

Tablica 6: Popis planiranih aktivnosti DVD – a Selnica Podravska za 2019.god.

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** |
| 1. | Kvartalne provjere ispravnosti opreme, agregata i vozila |
| 2. | Rad s djecom i sudjelovanje na natjecanjima |
| 3. | Organiziranje pasivnih dežurstva tokom žetvene sezone |
| 4. | Održavanje edukacije članova na radu s novom opremom te utvrđivanje rada s postojećom |
| 5. | Sudjelovanje na godišnjim skupštinama i obljetnicama prijateljskih DVD-a |
| 6. | Formiranje natjecateljske ekipe mladeži |
| 7. | Sudjelovanje na akcijama u sklopu Općine Legrad |
| 8. | Školovanje i doškolovanje vatrogasaca |

Tablica 7: Popis potrebne materijalno - tehničke opreme i sredstava koja nedostaju DVD - u Selnica Podravska

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite** |
| 1. | Agregat za struju 10 kW radi mogućnosti korištenja potopne pumpe |
| 2. | Samostojeći reflektori x 2 kom |
| 3. | Rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja x 3 para |
| 4. | B cijevi x 2 kom |
| 5. | C cijevi x 4 kom |
| 6. | Podkape x 5 kom |

Rok: 2019.god.

Nositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Selnica Podravska

Izvršitelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Selnica Podravska

Tablica 8: Popis planiranih aktivnosti DVD – a Kutnjak - Antolovec za 2019.god.

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** |
|  | Održavanje godišnje skupštine i odlasci na skupštine okolnih DVD-a |
|  | Izrada letaka za protupožarnu preventivnu i obilazak kuća |
|  | Rekonstrukcija grijanja u sali Vatrogasnog doma |
|  | Djelomična zamjena stolarije na domu |
|  | Dežurstvo u žetvi |
|  | Vatrogasna vježba s provjerom opreme |
|  | Sudjelovanje na tečaju za strojara |
|  | Uređenje i održavanje okoliša doma |
|  | Unutarnje farbanje garaže i spremišta |
|  | Obilasci polja, šuma i kanala, praćenje i motrenje stanja vodostaja i saniranih smetlišta |

Tablica 9: Popis potrebne materijalno - tehničke opreme i sredstava koja nedostaju DVD - u Kutnjak - Antolovec

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite** |
|  | Cijev B x 2 kom |
|  | Čizme vatrogasne x 3 kom |
|  | Čizme gumene x 5 kom |
|  | Baterijska svjetiljka x 3 kom |
|  | Motorna pila |
|  | PP aparat x 3 kom |
|  | Razdjeljnica |
|  | Interventno odjelo x 4 kom |
|  | Kaciga interventna x 5 kom |
|  | Rukavice x 2 kom |

Rok: 2019.god.

Nositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kutnjak - Antolovec

Izvršitelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kutnjak - Antolovec

Tablica 10: Popis planiranih aktivnosti DVD – a Zablatje za 2019.god.

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** |
| 1. | Održavanje godišnje skupštine |
| 2. | Sudjelovanje na godišnjim skupštinama prijateljskih društava kao i VZO Legrad |
| 3. | Zaštitna odjela x 2 garniture |
| 4. | Obilježavanje dana Sv. Florijana |
| 5. | Održavanje opreme i vozila te registracija istog |
| 6. | Sudjelovanje u programima povodom dana Općine u sklopu VZO Legrad |
| 7. | Pasivno dežurstvo u vrijeme žetvenih radova |
| 8. | Održavanje vježbi operativaca |
| 9. | Sanacija krovišta vatrogasnog doma |
| 10. | Radovi u kuhinji na plinskoj instalaciji |
| 11. | Postavljanje sirene za uzbunjivanje vatrogasaca za potrebe intervencija |

Tablica 11: Popis potrebne materijalno - tehničke opreme i sredstava koja nedostaju DVD - u Zablatje

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite** |
| 1. | Odijela za prilaz vatri x 4 kom |
| 2. | Zaštitne vatrogasne čizme x 4 para |
| 3. | Zaštitna vatrogasna kaciga x 2 kom |
| 4. | Vatrogasni opasač x 8 kom |
| 5. | Lančana motorna pila |
| 6. | Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca |

Rok: 2019.god.

Nositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Zablatje

Izvršitelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Zablatje

## 3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2019. godini planira:

Tablica 12: Popis planiranih aktivnosti GDCK Koprivnica za 2019.god.

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** |
| 1. | Pripreme za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama |
| 2. | Edukacija instruktora interventnog tima |
| 3. | Osposobljavanje sadašnjih volontera u Gradskom interventnom timu i novih članova interventnog tima GDCK Koprivnica |
| 4. | Opremanje članova tima sukladno potrebama i osiguranim sredstvima |
| 5. | Članovi Gradskog interventnog tima koji je oformljen u 2017.god. završit će edukaciju te će se izabrati vodstvo gradskog interventnog tima |
| 6. | Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. |
| 7. | Sadašnji i novi volonteri specijalizirati će se, prema vlastitim mogućnostima i željama, iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta |
| 8. | Informiranje građana o pripremama za izvanredne situacije u vidu Ruksaka za krizne situacije „Set to go“ kao i popunjavanje potrebne opreme i zaliha za izvanredne situacije |
| 9. | Rješavanje problema nedostatka skladišnog prostora za smještaj opreme i zaliha za izvanredne situacije. |

## U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, educirani interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju iz drugih društava i nacionalnog društva Hrvatskog crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno područje.

Gradsko društvo Crvenog Križa Koprivnica kao jedan od čimbenika u sustavu civilne zaštite i spašavanja za provedbu pripremnih djelatnosti za Službu traženja i djelovanja u katastrofama u svom proračunu za 2019.god. predviđa 147.000 kuna osiguranih iz zakonske obaveze jedinica lokalne samouprave na području svojeg djelovanja.

Rok: 2019.god.

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Grada Koprivnice

Izvršitelj: Gradsko društvo Crvenog križa Grada Koprivnice

## 3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Koprivnica

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2019. godini planira provesti:

Tablica 13: Popis planiranih aktivnosti HGSS – Stanica Koprivnica za 2019.god.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **Plan aktivnosti u 2019.god.** | |
| 1. | **Intervencije** | |
| 2. | **Obuka:** | pravilna obuka i školovanje novih članova |
| Specijalističko školovanje, školovanje instruktorskog i rukvodećeg kadra |
| Osposobljavanje i licenciranje članova za specijalne zadatke (složene helikopterske akcije, vođenje potrage i rad s potražnim psima te spašavanje s divljih voda i poplava) |
| Osnovni tečaj skijanja |
| Osnovni tečaj alpinističkih tehnika |
| Tečaj zimske tehnike spašavanja |
| Tečaj ljetne tehnike spašavanja |
| Tečaj speleološkog spašavanja |
| Napredna obuka iz medicine spašavanja |
| Obuka za voditelja brodice |
| Tečaj vožnje u specifičnim uvjetima |
| Obuka za rukovoditelja bespilotnog zrakoplova |
| Rukovoditelj motornom pilom |
| Instruktorski seminar i ispit za naziv Instruktora gorske službe spašavanja |
| 3. | **Vježbe:** | Vježba zimske tehnike spašavanja |
|  |  | Vježba ljetne tehnike spašavanja |
| Vježbe speleološkog spašavanja |
| Obuka iz prve pomoći |
| Vježba za letače spašavatelje |
| Vježba potrage |
| Vježba spašavanja s divlje vode i poplave |
| Takmičenje pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja u pružanju prve pomoći i vožnji akije |
| Divlje vode – spašavanje s visokih objekata |
| 3. | **Preventivna aktivnost:** | Prepoznavanje i predviđanje opasnih situacija, izrada planova, uvježbavanje i pripremanje Službe za učinkoviti odgovor na njih |
|  |  | Priprema i kontrola prostora na kojima se provode određeni sadržaji, izrada zemljovida |
| Edukacija |
| Neposredno djelovanje dežurstvima i prisutstvom na terenu |
| 4. | **Međunarodna suradnja** | |
| 5. | **Održavanje interventnosti i redovan rad** | |
| 6. | **Uređenje vlastitog odgovarajućeg prostora** | |

Tablica 14: Popis potrebne materijalno - tehničke opreme i sredstava koja nedostaju HGSS – Stanica Koprivnica

|  |  |
| --- | --- |
| **R.Br.** | **Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite** |
| 1. | Uređenje prostora u Koprivnici (kompjuteri, printeri, radio uređaji, karte…) |

Rok izvršenja: 2019.god.

Nositelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica

Izvršitelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica

## 3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2137/10-18-11, Legrad, 06.06.2018.god.) Općinsko vijeće Općine Legrad donijeti će Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Legrad.

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općinsko vijeće

Rok: veljača 2019.god.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovati će se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Legrad sastojati će se od :

* upravljačke skupine i
* operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od deset (10) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

Općina Legrad će prema članku 18. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16) u postrojbu civilne zaštite rasporediti 10% više pripadnika od broja utvrđenog planom popune postrojbe.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Legrad postupati će sukladno Operativnom postupovniku koji donosi načelnik Stožera civilne zaštite Općine Legrad.

Za postrojbu civilne zaštite potrebno je :

* Izrada i donošenje operativnog postupovnika

Nositelj: Stožer civilne zaštite

Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite

Rok: lipanj 2019.god.

* Smotra postrojbe civilne zaštite

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i Jedinstveni upravni odjel

Rok: svibanj 2019.god.

* Izrada mobilizacijskih dokumenata

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel

Rok: svibanj 2019.god.

* Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općina Legrad

Rok: rujan 2019. godine

* Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje za provođenje osposobljavanja

Rok: listopad 2019.god.

* Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano tijekom godine

## 3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

Temeljem odredbe članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2137/10-18-11, Legrad, 06.06.2018.god.) Općinski načelnik Općine Legrad donijeti će Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Legrad.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenuju se za ulicu, naselje ili grupe naselje Općine Legrad, a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovati će se:

* Za naselje Antolovec (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika na ukupno 75 stanovnika)
* Za naselje Kutnjak (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika na ukupno 278 stanovnika)
* Za naselje Legrad (4 povjerenika i 4 zamjenika povjerenika na ukupno 956 stanovnika)
* Za naselje Mali Otok (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika na ukupno 146 stanovnika
* Za naselje Selnica Podravska (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika na ukupno 301 stanovnika)
* Za naselje Veliki Otok (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika na ukupno 254 stanovnika)
* Za naselje Zablatje (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika na ukupno 231 stanovnika)

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) a prije svega o:

* Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,
* Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,
* Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća,
* Upoznavanje povjerenika civilne zaštite s Procjenom rizika od velikih nesreća te Planom djelovanja civilne zaštite i zadaćama koje proizlaze iz Plana djelovanja civilne zaštite
* Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
* Izrada mobilizacijskih dokumenta

Izvršitelj: Općina Legrad u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje

Rok izvršenja zadaće: lipanj 2019. godine.

* Imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općinski načelnik u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje

Rok: siječanj 2019. godine.

* Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općina Legrad

Rok: kontinuirano tijekom godine

## 3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2137/10-18-11, Legrad, 06.06.2018.god.) načelnik Stožera civilne zaštite Općine Legrad donosi odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Legrad (KLASA: 810-01/18-01/03, URBROJ: 2137/10-18-6, Legrad, 07.06.2018.god.).

Koordinatori na lokaciji Općine Legrad imenovani će se za sljedeće rizike:

* Potres,
* Poplave,
* Ekstremne vremenske pojave; Ekstremne temperature,
* Epidemije i pandemije,
* Suša.
* Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općina Legrad

Rok: kontinuirano tijekom godine

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16).

## 3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2137/10-18-11, Legrad 06.06.2018.god.) te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Općinsko vijeće Općine Legrad donijeti će Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

* Određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općinsko vijeće

Rok: siječanj 2019.god.

* Za pravne osobe potrebno je izraditi odluke (Izvod iz Plana djelovanja) kojim se utvrđuju konkretne zadaće iz Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općina Legrad

Rok: ožujak 2019.god.

* Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Općina Legrad

Rok: kontinuirano tijekom godine

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17) pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite.

Pravne osobe operativni plan izrađuju na temelju dobivene odluke Općinskog načelnika.

Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.

Nositelj: Općina Legrad

Izvršitelj: Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Rok: 2019.god.

# 4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

* nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
* provjeriti čujnost sirena na području Općine Legrad.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Dobrovoljna vatrogasna društva i Općina Legrad.

# 5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Legrad za 2019. god. te projekcije za 2020. i 2021.god., u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **OPIS STAVKE** | **PLANIRANO ZA**  **2019. - 2021. god (kn)** |
| **1.** | **STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE:**  - Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju  - Stožer zaštite i spašavanja i Stožer civilne zaštite  - Postrojbe civilne zaštite  - Povjerenici civilne zaštite | 31.000,00 |
| **UKUPNO:** | 31.000,00 |
| **2.** | **VATROGASTVO:**  - Vatrogasna zajednica općine Legrad | 462.500,00 |
| **UKUPNO:** | 462.500,00 |
| **3.** | **UDRUGE GRAĐANA:**  (HGSS, ribički klubovi, lovačke udruge i dr.) | 15.000,00 |
| **UKUPNO:** | 15.000,00 |
| **4.** | **SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA DJELATNOST:**  Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za civilnu zaštitu | 42.000,00 |
| **UKUPNO:** | 42.000,00 |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | | **550.500,00** |

# 6.

# 6.

# 6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Legrad.

Donošenjem Procjene rizika od velikih nesreća te drugih akata od interesa za sustav civilne zaštite došlo je do redefiniranja operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Legrad te su sukladno tome izrađeni novi planski dokumenti iz područja civilne zaštite.

Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite, načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama Općina Legrad dobiva veliku autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite.

U 2019.god. potrebno je redovno održavati sustav civilne zaštite te pravovremeno, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) dostavljati potrebne podatke nadležnim tijelima.

Preuzimanjem obaveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako u materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama.

**PREDSJEDNICA:**

**Snježana Kuzmić**